## Synthèse
IFSPA — Gestion de l'écolage
Estimation du reste à faire, en jours-homme (JH) — Institut de Formation Supérieur des Paramédicaux Atsinanana, Toamasina
Établie le 01/10/2026 — Conception et réalisation : Diano ANDRIANTSALAMA
Paramètres
Gestion de projet | 10% | Taux demandé : 10 % de la charge de réalisation.
Retours clients | 5% | Taux demandé : 5 % de la charge de réalisation.
Tarif journalier (Ar) |  | Facultatif : à renseigner pour obtenir un montant. Vide, aucun montant n'est calculé.
N° | Lot | Estimation (JH) | Part
1 | Connexion et cadre de l'application | 0.25 | 3.846%
2 | Paramètres (administrateur) | 0.5 | 7.692%
3 | Étudiants | 0.75 | 11.54%
4 | Écolage et encaissement | 1.5 | 23.08%
5 | Encaissement hors ligne | 1 | 15.38%
6 | Passage en année supérieure et sorties | 0.75 | 11.54%
7 | Tableau de bord | 0.25 | 3.846%
8 | Reprise des données Excel | 0.5 | 7.692%
9 | Mise en production | 0.25 | 3.846%
10 | Recette et formation | 0.75 | 11.54%
| Sous-total réalisation | 6.5
| Gestion de projet | 0.65 | 10%
| Retours clients | 0.325 | 5%
| TOTAL (JH) | 7.475
| Montant total (Ar) | 0 | Total JH × tarif journalier
Hypothèses
• Déjà réalisé, exclu de cette estimation : cadrage et spécification, maquettes de tous les écrans, socle technique (base, authentification, données initiales), charte graphique, page d'accueil, galerie, formulaire de contact.
• Charges calées sur la vitesse constatée sur ces fondations (développement assisté par IA, tests de bout en bout automatisés). 1 JH = une journée de travail.
• Hors ligne : uniquement l'écran Encaisser, sans rien installer sur le poste. Les autres écrans demandent Internet.
• Gestion de projet et retours clients sont calculés sur le sous-total de réalisation, aux taux des paramètres ci-dessus.
• Points pouvant faire varier la charge : encaissement hors ligne (tests réels de coupure), délais de validation du client, ticket thermique (modèle d'imprimante), reprise Excel (fichier non encore fourni), version de Node de l'hébergeur.
• Le détail par fonctionnalité, avec description et commentaires, se trouve dans la feuille Détail.

## Détail
IFSPA — Estimation détaillée du reste à faire
En bleu : estimations à ajuster. Les totaux et la feuille Synthèse se recalculent seuls. 1 JH = une journée de travail.
N° | Lot | Fonctionnalité | Description | Commentaires | Estimation (JH)
1.1 | Connexion et cadre de l'application | Page de connexion | Formulaire de connexion à l'espace de gestion. |  | 0.1
1.2 | Connexion et cadre de l'application | Protection des pages et des rôles | Redirection vers la connexion sans session ; contrôle du rôle côté serveur sur chaque action. | Le rôle est vérifié sur le serveur, pas seulement en masquant les boutons. | 0.05
1.3 | Connexion et cadre de l'application | Cadre de l'application | Menu latéral, menu utilisateur, déconnexion, navigation mobile. |  | 0.1
2.1 | Paramètres (administrateur) | Filières | Création et modification (code, nom, durée des études). | IF et SF au départ ; d'autres filières pourront être ajoutées. | 0.1
2.2 | Paramètres (administrateur) | Années scolaires | Création, année courante, clôture. |  | 0.1
2.3 | Paramètres (administrateur) | Tarifs | Droits d'inscription et mensualité par filière, année scolaire et niveau. | Un changement de tarif ne modifie pas les échéances déjà générées. | 0.15
2.4 | Paramètres (administrateur) | Utilisateurs | Création, rôle, désactivation, réinitialisation du mot de passe. | Deux rôles : admin et user (secrétariat). | 0.15
3.1 | Étudiants | Matricule automatique | Format FILIÈRE-ANNÉE-NUMÉRO (ex. IF-2026-0001), séquence par filière et année d'entrée. | Ne change jamais, même en cas de redoublement. Testé contre les doublons en cas de créations simultanées. | 0.1
3.2 | Étudiants | Inscription d'un nouvel étudiant | Fiche d'identité, photo, filière, choix des droits en 1, 2 ou 3 fois ; échéances de l'année générées automatiquement. | Bloquée avec un message clair si le tarif de la classe manque. | 0.2
3.3 | Étudiants | Liste des étudiants | Recherche par nom ou matricule ; filtres filière, niveau, année, statut, en retard. |  | 0.15
3.4 | Étudiants | Fiche étudiant | Identité, parcours année par année, grille d'écolage mois par mois, historique des paiements et reçus. | Pas de tuteur (retiré à la demande du client). | 0.25
3.5 | Étudiants | Modification d'un étudiant | Mise à jour de l'identité et des coordonnées. | La filière ne se change plus après l'enregistrement. | 0.05
4.1 | Écolage et encaissement | Calcul de l'écolage | Génération des échéances, répartition des paiements de la plus ancienne à la plus récente, retards et soldes. | Cœur métier couvert par des tests automatisés. Pas de notion d'arriérés : chaque année est suivie pour elle-même. | 0.25
4.2 | Écolage et encaissement | Droits d'inscription en 1, 2 ou 3 tranches | Tranches exigibles en octobre, novembre et décembre ; parts égales arrondies au millier. | Demande du client. Choix fait à l'inscription, repris l'année suivante. | 0.1
4.3 | Écolage et encaissement | Paiement partiel (acompte) | Montant reçu libre : le surplus part en acompte sur l'échéance suivante, un montant inférieur paie l'échéance en partie. | Rétabli à la demande du client le 01/10/2026. Trop-perçu au-delà du reste de l'année refusé. | 0.15
4.4 | Écolage et encaissement | Écran Encaisser | Guichet en 4 gestes : étudiant, échéances à cocher (retards précochés), mode de paiement, un seul bouton qui encaisse et imprime. | Sans fenêtre de confirmation, pensé pour un parent qui attend au guichet. | 0.3
4.5 | Écolage et encaissement | Modes de paiement | Espèces et Mobile Money (MVola, Orange Money, Airtel Money) avec référence de transaction. |  | 0.05
4.6 | Écolage et encaissement | Numérotation des reçus | Numéro unique R-ANNÉE-NUMÉRO, sans trou ni doublon. |  | 0.05
4.7 | Écolage et encaissement | Montant en lettres | Conversion en français (« cent cinquante mille ariary »). |  | 0.05
4.8 | Écolage et encaissement | Reçu sur ticket thermique | Ticket 80 mm (58 mm en option), monochrome, réimpression, mention ANNULÉ. | Jamais en A4 ni A5, sans QR code (décisions du client). Dépend du modèle d'imprimante de l'institut. | 0.2
4.9 | Écolage et encaissement | Historique des paiements | Paiements du jour et par période. |  | 0.1
4.10 | Écolage et encaissement | Annulation d'un paiement | Réservée à l'administrateur, avec motif, auteur et date. | Aucun paiement n'est supprimé : il reste dans l'historique, marqué annulé. | 0.05
4.11 | Écolage et encaissement | Impayés | Liste des étudiants en retard (montant, nombre de mois) et export Excel. |  | 0.1
4.12 | Écolage et encaissement | Relevé d'écolage | PDF A4 par étudiant : tableau mois par mois pour chaque année, récapitulatif, liste des paiements. | Sert aussi aux parents et aux relances. | 0.1
5.1 | Encaissement hors ligne | Ouverture de l'écran sans Internet | L'écran Encaisser est gardé en mémoire par le navigateur : il s'ouvre et se recharge même sans connexion. Les autres écrans demandent Internet. | Demande du client. Limité à l'écran Encaisser. | 0.1
5.2 | Encaissement hors ligne | Copie locale légère | Étudiants actifs, échéances non soldées et tarifs gardés sur le poste. | Pas de copie complète de la base sur le poste. | 0.2
5.3 | Encaissement hors ligne | File des paiements en attente | Les paiements saisis hors ligne sont gardés sur le poste jusqu'à l'envoi. | Ne pas vider le navigateur tant que des paiements sont en attente. | 0.15
5.4 | Encaissement hors ligne | Numéros de reçu réservés par poste | Chaque poste réserve un bloc de numéros : le ticket imprimé hors ligne porte son numéro définitif. | Un bloc non utilisé laisse des numéros « non utilisés », listés dans Paiements. | 0.15
5.5 | Encaissement hors ligne | Synchronisation | Automatique au retour de la connexion puis toutes les 5 minutes, et manuelle ; bandeau d'état. | Un double envoi est sans effet. | 0.15
5.6 | Encaissement hors ligne | Contrôle au serveur | Chaque paiement est revérifié ; en cas de conflit il est enregistré et signalé « à vérifier » à l'administrateur. | L'argent reçu n'est jamais perdu. | 0.15
5.7 | Encaissement hors ligne | Session hors ligne | Le poste ne redemande pas le mot de passe avant la synchronisation. | Poste le plus risqué du projet : tests réels de coupure nécessaires. | 0.1
6.1 | Passage en année supérieure et sorties | Écran de passage par classe | Tous les étudiants sont cochés, on décoche ceux qui ne passent pas (redouble ou abandon) ; avancement par classe. | Écran refait à la demande du client. Une seule confirmation, qui nomme ceux qui ne passent pas. | 0.3
6.2 | Passage en année supérieure et sorties | Validation d'une classe | Création des inscriptions et des échéances de la nouvelle année, mise à jour des statuts, en une seule opération. | Bloquée si le tarif de la classe cible manque. | 0.2
6.3 | Passage en année supérieure et sorties | Historique et annulation | L'administrateur annule une opération : l'état d'avant est restauré. | Annulation bloquée si des paiements existent sur les inscriptions créées. | 0.2
6.4 | Passage en année supérieure et sorties | Sorties | Abandon et exclusion, avec date et motif. | Réservé à l'administrateur. | 0.05
7.1 | Tableau de bord | Indicateurs | Effectif actif, taux de recouvrement, nombre d'étudiants en retard ; filtre année et filière. | Trois cartes seulement, pas de graphiques (décision du client). | 0.1
7.2 | Tableau de bord | Tableau récapitulatif | Par filière et niveau : effectif, attendu, encaissé, reste, taux ; 10 derniers paiements. |  | 0.15
8.1 | Reprise des données Excel | Import du fichier actuel | Script d'import : étudiants, inscriptions, échéances, paiements ; mode essai avec rapport. | Fichier Excel de l'institut pas encore fourni : charge à confirmer une fois le fichier vu. | 0.3
8.2 | Reprise des données Excel | Contrôle des données importées | Vérification des lignes rejetées et corrections avec le secrétariat. |  | 0.2
9.1 | Mise en production | Préparation de l'hébergement | cPanel : application Node.js, base PostgreSQL, utilisateur. | Version de Node de l'hébergeur à vérifier (20.9 minimum). | 0.05
9.2 | Mise en production | Déploiement | Construction, envoi, variables d'environnement, migrations, données initiales. |  | 0.15
9.3 | Mise en production | Sécurité et sauvegardes | HTTPS, sauvegardes cPanel, comptes d'envoi d'e-mail et anti-robot de production. |  | 0.05
10.1 | Recette et formation | Tests de bout en bout automatisés | Parcours complets rejoués dans le navigateur : inscription, encaissement, hors ligne, passage d'année, rôles. |  | 0.25
10.2 | Recette et formation | Recette fonctionnelle | Parcours de vérification avec le client sur un jeu de données réel. |  | 0.25
10.3 | Recette et formation | Formation et guide | Prise en main par le secrétariat et l'administrateur, guide d'utilisation court. |  | 0.25
|  | Total réalisation (hors gestion de projet et retours clients) |  |  | 6.5